## 入力ｼｰﾄ
R0８年4月改定 |  | 南砺市工事様式一覧 （下記リンクをクリック） |  |  |  | ※提出時期や提出方法は、主要書類一覧表で確認願います。
|  | 様式番号 |  | 様式名 |  | 様式番号 |  | 様式名
| 契約時／現場代理人等 | 様式第19号 |  | 工事工程表 | 安全 | 様式-1 |  | 安全・訓練等の実施予定表
|  | 別紙２ |  | 退職金制度届出書 |  | 様式-2 |  | 安全・訓練等の実施記録
|  | 参考様式 |  | 法定福利費等を内訳明示した請負代金 | 出来形 | 別紙-1 |  | 出来形管理図（データ記録表）
|  | 様式第22号 |  | 現場代理人等届 |  | 別紙-2 |  | 出来形管理図（構造図）
|  | 参考様式第46号の1の② |  | 現場代理人等届（JV用） |  | 別紙-3 |  | 出来形測定表
|  | 様式第23号 |  | 現場代理人等変更届 | 完成時 | 様式第49号 |  | 工事完成届
|  | 参考様式第46号の2の② |  | 現場代理人等変更届（JV用） |  | 様式第53号 |  | 工事引渡書
|  |  |  | 現場代理人兼務工事申出書 |  | 様式第58号 |  | 請負代金請求書
|  |  |  | 主任技術者兼務工事申出書 |  | 様式第58号の２ |  | 請負代金請求書（インボイス対応） | ←R5.10.1追加 58号と58号の２のどちらを提出するかについては、各発注者に確認ください
|  |  |  | 電子納品チェックシート（土木工事） |  |  |  | ボーリング位置情報チェック結果
| 施工中 | 参考様式第47号 |  | 工事履行報告書 | 請求書関係 | 様式第55号 |  | 前払金請求書
|  | 様式第2号 |  | 工事打合簿 |  | 様式第1号 |  | 中間前払金請求書
|  | 参考様式第56号 |  | 工事段階確認申出書 |  | 様式第2号 |  | 認定申請書
|  | 様式第57号 |  | 工事中間検査申出書 |  | 様式第56号 |  | 部分払金申請書
|  | 様式第26号 |  | 工期延長申出書 |  | 様式第57号 |  | 部分払金請求書
| 下請関係 | 様式第20号 |  | 施工体制台帳 ※作業員名簿の参考様式あり | 創意工夫 | 評定様式-１ |  | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木工事）
|  | 様式第2号 |  | （参考）施工体制台帳など提出時の工事打合簿 |  | 評定様式-2 |  | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（建築工事）
|  | 様式第20号の4 |  | 再下請負通知書 |  | 評定様式-3 |  | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
|  | 様式第20号の3 |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  |  |  | NETIS登録技術活用効果調査表
|  | 再生資源利用(促進)計画書・実施書 （COBRIS未利用者用） →国交省HPの様式を利用 |  |  | 事故／修補 | 様式第5号 |  | 現場事故報告書
[6 empty] | 様式第52号 |  | 手直し工事等完了届
| ※様式中の青字は自動入力（下記の入力シートのデータが自動入力） ※印刷はＡ４を基本 |  |  |  |  | 参考様式第98号 |  | 工事修補承諾書
[6 empty] | 参考様式第102号の2 |  | 軽易な修補に係る修補工事完了届
|  | 入力シート |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
|  | 工事年度 |  | 8 |  |  |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
|  | 工事番号 |  | 1002 |  | 発注者 | 代表者 | 南砺市長 田中 幹夫
|  | 工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事 |  |  | 機関 | 建設維持課
|  | 工事場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  | 監督員 | 〇〇 〇〇
|  | 契約日 |  | 2026-04-24 |  |  | 変更監督員
|  | 変更契約日 |  |  |  | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 工期 | 自 | 2026-04-27 |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
|  |  | 至 | 2026-07-24 |  |  | 代表者 | 代表取締役社長 □□□□
|  | 変更工期 | 至 |  |  |  | 現場代理人 | 大門 ○男
|  | 着手年月日 |  |  |  |  | 主任技術者 | 赤祖父 ○男
|  | 請負代金額 |  | 9900000 |  |  | 監理技術者 | 高坪 ○男
|  | 変更請負代金額 |  |  |  | 変更現場代理人
|  | 完成日 |  |  |  | 変更主任技術者
|  | 完成検査日 |  |  |  | 変更監理技術者
[6 empty] | インボイス登録番号 |  | T1234567891011
当 初
変 更

## ★主要書類一覧表 (市)
南砺市土木工事請負契約に係る主要書類一覧表 【令和８年４月】※R6.9月から施工計画書の青書部分変更
種別 | 書類名 | 提出書類 ◎:必須 ○:該当する場合は必須 △:監督員の指示ある場合必要 |  |  | 様式 番号 | 提出時期 | 根拠条項 | 備考 |  | 完成検査時に 確認する書類
|  | ５００万円以上 | ５００万円未満 | 提出方法 1:紙 2:メール (紙も可) | [5 empty] | 対象 | 受注者の持参 | 備考
契約当初 | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | ◎ |  | 2 | FAQ⑨-⑧ | 契約締結時 | 建設リサ法13条 | 契約書に記載すべき事項（添付①）、確認書（添付②） 電子契約の場合、電子メールで送信
| 工事工程表 | ◎ | ◎ | 2 | 事務 19号 | 契約締結後１４日以内 | 約款3条 事務21条 | 工期変更時や変更契約時は提出不要 |  | ○ |  | 提出済
| 現場代理人等届 | ◎ | ◎ | 2 | 事務 22号 | 契約締結後７日以内 | 約款10条 事務23条 H30県技第73号 | 現場代理人の適正な配置の徹底について(R7.1.23)参照 CORINS又は下記方法で確認 ・現場代理人の在籍・・・健康保険被保険者証(原本)等【提示】 ・主任技術者等の資格・・・技術者資格証（写し）等【提出】 |  | ○ |  | 提出済
| 法定福利費等を内訳明示した請負代金内訳書 | 〇 | 〇 | 2 |  | 契約締結後１４日以内 | 約款3条 資料1-1-476 | 入札案件は提出不要。※入契法改正（R7.12.12）により、入札時内訳書に明記のため |  | ○ |  | 提出済
| 現場代理人兼務工事申出書（回答書） 主任技術者兼務工事申出書（回答書） | ○ | ○ | 2 | 資料 | 随時 | Ｈ23県技第107号 H30県技第462号 | 兼務させることが出来る場合は、次の１又は２の場合に限る。 １．共通仮設費等を調整した工事（近接工事） ２．工事現場相互の距離が10km程度に近接し、兼務する工事件数は他の発注機関の工事も含めて２件であること。等 |  | ○ |  | 提出済
| コリンズ登録内容確認書 登録内容確認システムによりweb上での確認を推奨 | 提示 |  |  | CORINS | 受注時・契約後10日以内（閉庁日除く）に登録 | 仕様1-1-1-6 | 500万円以上の工事は登録が必要。「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえでJACICに登録。JACICから「登録内容確認書」が届き次第、監督員に提示 |  | ○ | ○
| 前払金請求書 | ○ | ○ | 2 | 事務 56号 | 前払請求時 | 約款34条 事務41条 | 200万円以上の工事が対象、40%まで請求が可能 請求日から14日以内に支払わなければならない。
工事打合 | 工事打合簿 □提出・報告・通知・届け・協議 承諾・18条の確認請求 | ◎ | ◎ | 2 | 工事2号 | 随時 | 工事4条 仕様1-1-1-7 | 電子メールの添付ファイルにて送信でも可 |  | ○ |  | 提出済
| 休日又は夜間の作業連絡 | ○ | ○ | 2 |  | 閉庁日前等 | 仕様1-1-1-40の2 | 施工計画書等で事前に作業報告をしていない場合は、事前にその理由を監督員に連絡 |  | ○ |  | 提出済
各種計画書 | 施工計画書（50万円以下の工事は、監督員と協議の上、省略可） （200万円以下の工事は主要資材と緊急時の体制及び対応のみとします。ただし、安全管理と建設副産物の処理は適正に行ってください。） | ◎ | ◎ | 2 |  | 工事着手前 | 仕様1-1-1-5 | 下記の項目について記載 ・当初請負代金額が500万円未満の工事の場合、1、3、4、7(交通規制がある場合を除く)、8、9の項目を省略するものとする。 ※7交通管理を省略の場合、過積載防止対策については11その他に記載すること。 |  | ○ |  | 提出済
| ※再生資源利用計画書 | ○ | ○ | 2 | 資料 様式1 | 施工計画書提出時 | 建設リサ法18条 仕様1-1-1-19の4、7 | 該当建設資材を搬入予定の場合、COBRISで作成 （量の大小、工種・工事規模不問） |  | ○ |  | 提出済
| ※再生資源利用促進計画書 | ○ | ○ | 2 | 資料 様式2 | 施工計画書提出時 | 建設リサ法18条 仕様1-1-1-19の5、7 | 該当建設副産物を搬出予定の場合、COBRISで作成 （量の大小、工種・工事規模不問） |  | ○ |  | 提出済
| ※安全教育・訓練の実施予定表 | ◎ | ◎ | 2 | (仕様) 様式1 | 施工計画書提出時 | 安衛法 仕様1-1-1-30の11 | 仕様 「条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領」 |  | ○ |  | 提出済
| 項目(※500未満省略可) （◎200万円以下必須） | 確認 | 記載内容等
| ・１計画工程表 ※ | □ | 工種等に分類した計画工程、月単位の計画出来高率を記入
| ・２主要資材 ◎ | □ | 資材の品名、規格、品質証明方法、製造及び取扱会社等
| ・３施工方法 ※ | □ | 主要工種毎の施工順序、施工方法及び施工上の留意事項について使用する機械や設備を含めて記載
| ・４施工管理計画 ※ | □ | 出来形･品質管理基準、段階確認･検査員検査･下請検査･社内検査等
| ・５安全管理 | □ | 安全管理組織図､安全施工計画､作業主任者や専門技術者の専任､安全教育訓練､新規入場者教育､安全パトロール､KY､機械の点検整備等の管理方法等
| ・６緊急時の体制及び対応 ◎ | □ | 緊急連絡系統図、夜間・休日連絡先等
| ・７交通管理 ※ | □ | 過積載防止対策、交通安全対策、交通切りまわし及び規制計画、保安施設設置計画及び保守点検計画、現道補修・防塵処理方法等
| ・８環境対策 ※ | □ | 騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁対策、ゴミ・ほこりの処理、事業損失防止対策（家屋調査・地下水観測等）、産業廃棄物の対応等
| ・９現場作業環境の整備 ※ | □ | 現場作業環境の整備について記載。工事ＰＲ､作業員作業環境の美化､現場事務所･トイレ等の快適な労働環境の改善、地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや工事の理解促進等 現場環境改善を実施する場合は、施工内容を記載すること
| ・10再生資源の利用の促進と 建設副産物の適正処理方法 | □ | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を添付
| ・11その他 | □ | 官公庁への手続き､地元説明･回覧､休日の確保､総合評価方式の技術提案の内容が確認できる箇所一覧表、その他(特記仕様書で定められている事項等)
| 電子納品チェックシート | ◎ | ○ | 2 | 付属 資料 | 工事着手前 | 電納3-2 | 納品時はチェックシートを用いて確認を行う |  | ○ |  | 提出済
退職金 | 退職金共済制度届出書 | ◎ | ◎ | 2 | 建退共 別紙-2 | 契約後1ヶ月以内 | 仕様1-1-1-45 資料1-1-403 資料1-1-410 | 建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.7.6)(H30.3一部様式改定) 建設業退職金共済制度の適正履行の確保について(R3.6.16) |  | ○ |  | 提出済
| 掛金充当実績総括表 附属書類：建退共証紙受払簿（紙申請） 附属書類：掛金充当書（電子申請） | 提示 | 提示 |  | - | - | 仕様1-1-1-45 資料1-1-403 資料1-1-410 | 〃 |  | ○ | ○
下請施工体制 | 施工体制台帳の写し （工事打合簿(通知)に添付） | ○ | ○ | 2 | 事務 20号 | 下請契約後７日以内 | 入契法15条 仕様1-1-1-11 | 工事打合簿に一次下請合計額を記載する |  | ○ |  | 提出済
| ※受注者が下請負人と締結した 下請負契約書の写し | ○ | ○ | 2 |  | 施工体制台帳写し提出時 | 建設業法施行規則 14条の2② | ・建設工事の請負契約に該当しない警備業者･運搬業者･測量 業者等は記載不要 ・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を証する書類は提 出不要 |  | ○ |  | 提出済
| 再下請負通知書 （工事打合簿(通知)に添付） | ○ | ○ | 2 | 事務 20号-4 | 再下請契約後7日以内 | 建設業法24条の7 施行規則14条の4① | 工事打合簿に添付して提出 |  | ○ |  | 提出済
| ※再下請負契約に係る契約書の写し | ○ | ○ | 2 |  | 再下請負通知書提出時 | 施行規則14条の4③ | ・建設業許可証の写し、主任技術者等の資格等を証する書類は提出不要 |  | ○ |  | 提出済
| 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 （工事打合簿(通知)に添付） | ○ | ○ | 2 | 事務 20号-3 | 施工体制台帳写し提出時 | 安衛法30条 仕様1-1-1-11 | 工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示し、その写しを監督員に提出する。 |  | ○ |  | 提出済
工事施工記録 | 履行報告書 | ◎ | ◎ | 2 | (仕様) 47号 | 毎月上旬 | 約款11条 | 監督員と協議の上、省略可とする（簡易な案件や工期の短い案件） 完成月、工事中止期間中は提出不要 |  | ○ |  | 提出済
| 工事写真 | ◎ | ◎ | 2 | 写撮 | 施工中、完成時 | 約款14条 | 富山県土木工事写真撮影要領により施工状況が判明する写真。記録写真は、工事の施工順序に従い、撮影箇所、説明等を記入する。 |  | ○ |  | 提出済
| 現場事故報告書 | ○ | ○ | 2 | 工事 5号 | 事故発生時 | 工事5条 仕様1-1-1-32 | 速報は口頭で連絡する。 |  | ○ |  | 提出済
| 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 | ○ | ─ | 2 | 別紙-6 | 随時 | 評定4条 | 電子メールの添付ファイルにて送信でも可 |  | ○ |  | 提出済
| NETIS登録技術活用効果調査表 | ○ | ─ | 2 | 県HP | 随時 | H24建技第128号 検第14号 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書に添付 |  | ○ |  | 提出済
| 関係官公庁協議資料 | 提示 | 提示 | 提示 |  |  | 仕様1-1-1-39 | 諸手続きにかかる許可、承諾等を得た場合 |  | ○ | ○
| 隣接工事又は施工上関連する工事と相互に協力を行っている記録 | 提示 | 提示 | 提示 |  |  | 仕様1-1-1-29 |  |  | ○ | ○
| 地元住民との交渉記録、苦情対応の記録 | 提示 | 提示 | 提示 |  |  | 仕様1-1-1-29 仕様1-1-1-39 |  |  | ○ | ○
監督員確認 | 段階確認申出書 | ○ | ○ | 2 | (仕様) 56号 | 段階確認前 | 仕様1-1-1-20 | 仕様 「条項関連資料 その他」 |  | ○ |  | 提出済
| 段階確認出来形管理図 | ○ | ○ | 1 |  | 段階確認時 |  | 完成書類とすることができる（確認した実測値を手書きする） |  | ○ |  | 提出済
| 段階確認立会写真 | ○ | ○ | 2 |  | 段階確認後 | 写撮2-6 | 電子メールで送信 |  | ○ |  | 提出済
中間支払 | 認定申請書 | ○ | ○ | 2 | 前金2号 | 中間前払請求前 | 約款34条 前金4条 | 請負代金の額に10分の2を乗じて得た額以内
| 中間前払請求書 | ○ | ○ | 2 | 前金1号 | 中間前払い請求時 |  | 中間前払金に係る保証証書を添付
| 部分払金申請書 | ○ | ○ | 2 | 事務57号 | 出来形検査申出時 | 約款37条 事務42条 | 14日以内に検査
| 部分払金請求書 | ○ | ○ | 2 | 事務58号 | 出来形検査合格時 | 約款37条 事務42条 | 14日以内に代金支払
中間検査 | 中間検査申出書 | ○ | ○ | 2 | 工事6号 | 中間検査前 | 仕様1-1-1-24 工事9条 | 電子メールの添付ファイルにて送信でも可 |  | ○ |  | 提出済
| 中間検査出来形管理図 | ○ | ○ | 1 |  | 中間検査時 |  | 完成書類とする |  | ○ |  | 提出済
| 中間検査写真 | ○ | ○ | 2 |  | 中間検査後 |  | 電子メールの添付ファイルにて送信でも可 |  | ○ |  | 提出済
変更契約時 | 工期延長申出書 | ○ | ○ | 2 | 事務26号 | 随時 | 約款21条、事務28条 仕様1-1-1-16 |  |  | ○ |  | 提出済
| 現場代理人等変更届 | ○ | ○ | 2 | 事務23号 | 現場代理人等変更時 | 約款10条 事務23条 | 技術者の資格者証・社員証（請負者との雇用関係が3ヶ月以上必要）の写しを添付する。変更理由を忘れずに記入すること。 |  | ○ |  | 提出済
| 変更施工計画書 | ○ | ○ | 2 |  | 変更契約時、重要な変更が生じた場合 | 仕様1-1-1-5 | 変更のあった部分のみ提出 数量等の軽微な変更の場合は提出不要 |  | ○ |  | 提出済
| 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | ○ | ○ | 2 | FAQ⑨-⑧ | 変更契約時 | 建設リサ法13条 | 契約書に記載すべき事項（添付①）、確認書（添付②） 電子契約の場合、電子メールで送信
| コリンズ登録内容確認書 | 提示 | ─ |  |  | 変更日から10日以内（閉庁日除く）に登録 | 仕様1-1-1-6 | 工期、技術者等登録内容に変更が生じた場合 |  | ○ | ○
| 退職金共済制度届出書 | ○ | ○ | 2 | 建退共 別紙-2 | 増額変更契約時等 証紙追加購入時 | 仕様1-1-1-45 | 元請下請ともに建退共対象者を雇用した場合 |  | ○ |  | 提出済
品質及び出来形管理 | 材料品質規格証明書 材料納入伝票 | ○ 又は 提示 | ○ 又は 提示 | 2 |  | 随時 | 仕様2編1章2節 | 設計図書で提出を指定した材料がある場合、工事打合簿等に添付して提出（試験成績表、性能試験結果、ミルシート等）。その他の使用材料は受注者で整備、保管し、請求があった場合に提示。 ＪＩＳ又は富山県コンクリート製品協会認定製品は認定マーク表示状態の写真等確認資料の提示に替えることができる。（監督員による材料確認は不要） |  | ○ | △ | 提出済 以外は 持参
※各種資料
| 工程管理資料 | ◎ | ◎ | 2 |  | 随時 | 仕様1-1-1-26の8 | 富山県土木工事施工管理基準に係るもの 実施工程表は必須とする |  | ○ |  | 提出済
| 品質管理図表 | ○ | ○ | 1 |  | 随時 | 仕様1-1-1-26の8 | 富山県土木工事施工管理基準に係るもの |  | ○ |  | 提出済
| 品質証明書等 | ○ | ○ | 1 | [5 empty] | ○
| 出来形管理図表 | ○ | ○ | 1 | 仕様 別紙1-3 | 随時 | 仕様1-1-1-22 仕様1-1-1-23 仕様1-1-1-26の8 | 富山県土木工事施工管理基準に係るもの 管理点数が少ない場合は設計値と実測値が対比した構造図のみとする等、様式の省略可能 |  | ○ |  | 提出済
完成 | 工事完成届 | ◎ | ◎ | 2 | 事務50号 | 完成時 | 約款31条、事務39条 | サムネールの提出は不要 |  | ○ |  | 提出済
| ※完成写真（着工前、着工後） | ◎ | ◎ | 2 |  | 完成届提出時 | 写撮2-6 電納2-2, 3-4-3 |  |  | ○ |  | 提出済
| 電子納品チェックシート ※エラーチェック結果 | ○ | ○ | 2 | ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ | 納品時 | 電納3-2 仕様1-1-1-50 | エラーがないことを確認し、署名のうえ、電子媒体とともに紙で提出（エラー有の場合、監督員の了解を得ておく） |  | ○ |  | 提出済
| デジタル写真信憑性チェック表 | 〇 | ○ | 2 |  | 成果品納品時 |  | 「工事写真における黒板情報の電子化に関する運用指針」に よる（ＦＡＱ⑫工事監督の手引き【参考資料】13参照)
| コリンズ登録内容確認書 | 提示 | ─ |  | CORINS | 完成日から10日以内（閉庁日除く）に登録 | 仕様1-1-1-6 |  |  | ○ | ○
| 産業廃棄物処理委託契約書 | 提示 | 提示 |  |  |  | 廃掃法12条 |  |  | ○ | ○
| ※産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 提示 | 提示 |  | Ｅ票 |  | 廃掃法12条の3 |  |  | ○ | ○
| 過積載防止に取組んでいることを示す資料 | 提示 | 提示 |  |  |  | 道交法57条 仕様1-1-1-38 | 二次製品等の製造業者調達の運搬車両は対象外 |  | ○ | ○
| 安全訓練等の実施記録 | 提示 | 提示 |  | (仕様) 様式2 |  | 安衛法30条 仕様1-1-1-29 | 仕様「条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領」 |  | ○ | ○
| 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視、TBM KY実施記録、作業日報 | 提示 | 提示 |  |  |  | 安衛法15条の3 安衛則18条の8 |  |  | ○ | ○
| 新規入場者教育の実施記録 | 提示 | 提示 |  |  |  | 安衛法59条 安衛則35条 |  |  | ○ | ○
| 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されていることを示す資料 | 提示 | 提示 |  |  |  | 安衛則169条、170条 |  |  | ○ | ○
| 足場、支保工チェックリスト等 | 提示 | 提示 |  |  |  | 安衛則567条 |  |  | ○ | ○
| 山留め、仮締切チェックリスト等 | 提示 | 提示 |  |  |  | 安衛則370条、373条 |  |  | ○ | ○
| 下請検査の記録 | 提示 | 提示 |  |  |  | 建設業法24条の4 | 書面により実施した記録 |  | ○ | ○
| 社内検査の記録 | 提示 | 提示 |  |  |  | 富山県建設工事検査技術基準2号 |  |  | ○ | ○
補修 | 工事等手直し命令書 | ─ | ─ |  | 事務52号 | 修補命令時 | 約款31条 事務39条 | 完成検査に合格しないとき。
| 手直し工事等完了届 | ○ | ○ | 2 | 事務53号 | 修補完了時 | 約款31条 事務39条 | 完成検査を行った検査員が手直し工事の検査を行う。 |  | ○ |  | 提出済
引渡 | 工事引渡書 | ◎ | ◎ | 2 | 事務53号 | 完成検査合格時 | 約款31条 事務40条
| 請負代金請求書 | ◎ | ◎ | 2 | 事務58号 | 完成検査合格時 | 約款32条 事務43条
リサイクル法 | 再生資源利用実施書 | ○ | ○ | 2 | 資料 様式1 | 完成後 | 建設リサ法18条 仕様1-1-1-19の6、7 | 該当建設資材を搬入した場合にCOBRISで作成 （量の大小、工種・工事規模不問） |  | ○ |  | 提出済
| 再生資源利用促進実施書 | ○ | ○ | 2 | 資料 様式2 | 完成後 |  | 該当建設副産物を搬出した場合にCOBRISで作成 （量の大小、工種・工事規模不問） |  | ○ |  | 提出済
| 【用語の解説】 | [7 empty] | ※契約書以外の書類は全て押印不要です。
| 建設リサ法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | [5 empty] | 約款：南砺市建設工事標準請負契約約款
| 入契法：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 | [5 empty] | 事務：南砺市建設工事事務取扱要領
| 安衛法：労働安全衛生法 | [5 empty] | 工事：南砺市建設工事監督検査要領
| 安衛則：労働安全衛生規則 | [5 empty] | 低入：南砺市低入札価格調査制度要領
| 廃掃法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | [5 empty] | 前金：南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱
| 仕様：富山県土木工事共通仕様書 （仕様）は条項関連資料 | [5 empty] | 評定：南砺市建設工事成績評定要領
写撮：富山県土木工事写真撮影要領
電納：富山県電子納品運用ガイドライン(案)
資料：設計積算資料（富山県土木部）

## (参考)県主要書類一覧表
| 富山県土木工事請負契約に係る主要書類一覧表 【参考資料】 | [10 empty] | 【令和7年4月1日版】
| 種別 | 書類名 ※付属書類 | 提出方法 ●：紙 ○：ﾃﾞｰﾀ (紙も可) | 様式 掲載 | 様式 番号 | 提出時期 | 根拠条項 | 書類 作成者 | 宛先 | 社印が必要な書類 | 備 考 | 完成検査時に確認する書類
[12 empty] | 対象書類 | 受注者の持参 | 備考
1 | 契約当初 | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | ● | 事務 | 第105号の1～3 | 契約締結時 | 建設ﾘｻ法13条 | 受注者 | －
2 |  | 工事工程表 | ○ | 事務 | 第45号 | 契約締結後7日以内 | 約款3条 仕様1-1-1-4 事務23条 | 受注者 | 知事 |  | 工期変更時や変更契約時は提出不要 着手日が工程表提出後となる場合は、着手予定日を記載 （着手予定日が変更となる場合は、工事打合簿で報告） | 〇 |  | 提出済
3 |  | 現場代理人等届 | ○ | 事務 | 第46号の1 | 契約締結後7日以内 | 約款10条 事務26条 | 受注者 | 知事 |  | 現場代理人等の適正な配置の徹底について(R7.1.23) 発注者側がCORINS等により現場代理人等の在籍確認、資格確認及び現場選任確認を行う。 監理技術者等の専任義務に係る合理化及び営業所技術者等の職務の特例について（R7.1.23 ） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付すること。 | 〇 |  | 提出済
|  | 法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書 | ○ |  | - | 契約締結後7日以内 | 約款3条 | 受注者 | - |  | 法定福利費を内訳明示した請負代金の提出について（R6.6.25） | 〇 |  | 提出済
4 |  | 現場代理人兼務工事申出書（回答書） | ○ | 資料 | － | 随時 | H23建技第107号 H30建技第462号 | 受注者 | 知事 |  | 富山県建設工事標準請負契約約款第10条の改正にかかる現場代理人の工事現場における常駐等の運用について（H23.3.31） 建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて（H30.3.15） | 〇 |  | 提出済
主任技術者兼務工事申出書（回答書）
5 |  | 工事カルテ登録申請書（CORINS） | 提示 | CORINS | － | 契約締結後､閉庁日を除き10日以内 | 仕様1-1-1-7 | 現場代理人 | － |  | ・請負代金500万円以上 ・変更登録は工期､技術者変更時 ・変更時と工事完成日の間が閉庁日を除き10日間 未満の場合は変更時の提示を省略できる。 | 〇 | 〇
6 | 契約後 | 前払金請求書 | ○ | 事務 | 第44号 | 前金払請求時 | 約款34条 前金規則3条 事務44条 | 受注者 | 知事 |  | 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則
7 | 工事打合 | 工事打合簿 □提出･報告･通知･届け･協議 承諾･18条確認請求 | ○※ | 事務 監督 | 第52号 | 随時 | 約款18条 監督5条 事務5条 | 現場代理人 | 監督員 |  | 情報共有システム（ASP）を利用する場合に限り、試行様式を使用する。(工事書類の簡素化試行要領(案)(令和57年4月富山県土木部) ※ASPの場合、データでの提出必須とする。 | 〇 |  | 提出済 ※検査書類限定型モデル工事対象
8 |  | 休日又は夜間の作業連絡 | ○※ |  | － | 官公庁休日等前 | 仕様1-1-1-41の２ | 現場代理人 | － |  | 施工計画書等で事前に作業実施報告をしていない場合は、事前にその理由を監督員に連絡 ※FAXまたは電子メールによる連絡の場合 | 〇 |  | 提出済
9 | 各種計画書 | 施工計画書 | ○※ | － | － | 工事着手前 | 仕様1-1-1-6 | 受注者 | － |  | ・下表の項目について記載 ・当初請負代金額が500万円未満の工事の場合、1、3、4、7（交通規制がある場合を除く）、8、9の項目を省略するものとする。 ※7交通管理を省略の場合、過積載防止対策については11その他に記載すること。 ※ASPの場合、データでの提出必須とする。 | 〇 |  | 提出済 ※検査書類限定型モデル工事対象
10 |  | ※再生資源利用計画書 | ○ | 資料 | 様式１ | 施工計画書提出時 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-20 | 現場代理人 |  |  | 該当建設資材を搬入予定の場合､COBRISにて作成 | 〇 |  | 提出済
11 |  | ※再生資源利用促進計画書 | ○ | 資料 | 様式２ | 施工計画書提出時 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-20 | 現場代理人 |  |  | 該当建設副産物を搬出予定の場合､COBRISにて作成 | 〇 |  | 提出済
12 |  | ※安全教育・訓練の実施予定表 | ○ | (仕様) | 様式１ | 施工計画書提出時 | 仕様1-1-1-30 | 現場代理人 |  |  | 仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣ | 〇 |  | 提出済
13 |  | 電子納品チェックシート | ○ | 電納 | 付属 資料 | 工事着手前 | 電納3-2 仕様1-1-1-50 | 現場代理人 |  |  | 納品時はチェックシートを用いて確認を行う | 〇 |  | 提出済
14 | 退職金手当 | 退職金制度届出書 | ○ | 資料 | 別紙２ | 契約後１ヶ月以内（電子申請方式の場合は４０日以内）､変更時 | 仕様1-1-1-46 資料1-1-298 資料1-1-305 | 現場代理人 | 監督員 |  | ・建設業退職金共済制度の普及徹底について (H11.7.16)管理課(H30.3一部様式改定) ・建設業退職金共済制度の適正履行の確保について (R03.6.16) | 〇 |  | 提出済
15 |  | 掛金充当実績総括表 附属書類：建退共証紙受払簿（紙申請） 附属書類：掛金充当書（電子申請） | 提示 | － | － | － | 仕様1-1-1-46 資料1-1-298 資料1-1-305 | 現場代理人 | － |  | 〃 | 〇 | 〇
16 | 下請施工体制 | 施工体制台帳の写し （工事打合簿(通知)に添付） | ○ | 事務 | 第50号 | 下請契約後7日以内 | 入契法15条 仕様1-1-1-12 事務25条 | 受注者 | － |  | 施工体制台帳の写し等提出時の確認事項について(R7.1.23) ・工事打合簿に一次下請合計額を記載する ・建設工事の請負契約に該当しない警備業者･ 運搬業者･測量業者等は記載不要 ・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を証する書類は提出不要 ※工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認できる場合は提出不要 | 〇 | △ | 提出済以外は持参必須 ※検査書類限定型モデル工事対象
17 |  | ※受注者が下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し | ○ | 事務 |  | 施工体制台帳提出時 | 建設業法施行規則14条の2② 仕様1-1-1-11 事務25条 | 受注者 | － |  |  | 〇 |  | 提出済
18 |  | 再下請負通知書の写し （工事打合簿(通知)に添付） | ○ | 事務 | 第50号の3 | 再下請契約後７日以内 | 建設業法24条の7,建設業法施行規則14条の4① 事務25条 | 受注者 | － |  | ・再下請けがある場合に作成 | 〇 |  | 提出済
19 |  | ※再下請負契約に係る契約書の写し | ○ | 事務 |  | 再下請負通知書提出時 | 建設業法施行規則14条の4③ | 受注者 | － |  | ・建設業許可証の写し、主任技術者の資格を 証する書類は提出不要 | 〇 |  | 提出済
20 |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図の写し（工事打合簿(通知)に添付） | ○ | 事務 | 第51号 | 施工体制台帳提出時､ 再下請負通知書提出時 | 安衛法30条 仕様1-1-1-12 事務25条 | 受注者 | － |  |  | 〇 |  | 提出済
21 | 工事施工記録 | 工事写真 | ○ | 写撮 | － | 施工中、完成時 | 約款14条 仕様1-1-1-27 監督6条 | 現場代理人 | － |  |  | 〇 |  | 提出済 ※検査書類限定型モデル工事対象
22 |  | 現場事故報告書 | ○ | 監督 | 別紙-3 第69号 | 事故発生時 | 仕様1-1-1-33 | 受注者 | 知事 |  |  | 〇 |  | 提出済
23 |  | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 | ○ | 評定 | 別紙-6 | 随時 | 評定第４ | 現場代理人 | 監督員 |  |  | 〇 |  | 提出済
24 |  | NETIS登録技術活用効果調査表 | ○ | 県HP | － | 随時 | H24建技第128号､検第14号 | 受注者 | － |  | 工事特性･創意工夫･社会性等に関する実施状況報告書に添付 | 〇
25 |  | 関係官公庁協議資料 | 提示 | － | － | － | 仕様1-1-1-40 | 現場代理人 | － |  |  | 〇 | 〇
26 |  | 隣接工事又は施工上関連する工事と相互に協力を行っている記録 |  |  |  |  | 仕様1-1-1-13 | 現場代理人 | － |  |  | 〇 | 〇
27 |  | 地元住民等との交渉記録、苦情対応の記録 |  |  |  |  | 仕様1-1-1-30 仕様1-1-1-40 | 現場代理人 | － |  |  | 〇 | 〇
28 | 監督員確認 | 工事段階確認申出書 | ○※ | 事務 | 第56号 | 段階確認前 | 約款14条 仕様1-1-1-21 検査5条 | 現場代理人 | 監督員 |  | ※ASPの場合、データでの提出必須とする。 | 〇 |  | 提出済
29 |  | 段階確認出来形管理図 | ● | － | － | 段階確認時 | 仕様1-1-1-21 | 現場代理人 | － |  | 完成時の出来形管理資料とすることができる。 | 〇 |  | 提出済
30 | 中間検査 | 工事中間検査申出書 | ○※ | 事務 | 第57号 | 中間検査前 | 仕様1-1-1-2425 検査5条 | 受注者 | 知事 |  | ※ASPの場合、データでの提出必須とする。 | 〇 |  | 提出済
31 |  | 中間検査出来形管理図 | ● | － | － | 中間検査時 | 仕様1-1-1-25 検査5条 | 受注者 | － |  | 完成時の出来形管理資料とする。 | 〇 |  | 提出済
32 | 中間支払 | 中間前払金請求書 | ○ | 事務 | 第44号の2 | 随時 | 約款34条 前金規則3条② 事務44条 | 受注者 | 知事 |  | 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則 ※工事履行報告書と合わせて提出すること
33 |  | 認定申請書 | ○ | 事務 | 第44号の3 | 随時 | 約款34条 前金規則3条③ | 受注者 | 知事 |  | 富山県土木建築工事費の前金払取扱規則
34 |  | 部分払金申請書 | ○ | 事務 | 第59号 | 随時 | 約款37条 事務45条 | 受注者 | 知事
35 |  | 部分払金請求書 | ○ | 事務 | 第60号 第60号の2 | 随時 | 約款37条 事務45条 | 受注者 | 知事
36 | 変更契約時 | 施工計画書（変更） | ○※ | － | － | 重要な変更が生じた場合 | 仕様1-1-1-6 | 受注者 | － |  | ･変更のあった部分のみ提出 ･数量等の軽微な変更の場合は提出不要 ※ASPの場合、データでの提出必須とする。 | 〇 |  | 提出済
37 |  | 現場代理人等（変更）届 | ○ | 事務 | 第46号の２ | 現場代理人等変更時 | 約款10条 事務26条 | 受注者 | 知事 |  |  | 〇 |  | 提出済
38 |  | 工期延長申出書 | ○ | 事務 | 第68号 | 随時 | 約款21条 仕様1-1-1-17 事務28条 | 受注者 | 知事 |  |  | 〇 |  | 提出済
39 |  | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | ● | 事務 | 第105号の1～3 | 変更契約締結時 | 建設ﾘｻ法13条 | 受注者 | －
40 |  | 退職金制度届出書 | ○ | 資料 | 別紙２ | 建設業退職金共済証紙を追加購入した場合 | 仕様1-1-1-46 | 現場代理人 | 監督員 |  | ・建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.7.16)管理課(H30.3一部様式改定) | 〇 |  | 提出済
41 | 工程管理、 品質管理、出来形管理 | 材料品質規格証明書 材料納入伝票 | ○ 又は 提示 | － | － | 随時 | 仕様2編1章2節 | 現場代理人 | － |  | 設計図書で指定した材料がある場合､工事打合簿等により提出(試験成績表､性能試験結果､ﾐﾙｼｰﾄ等) その他の使用材料は受注者で整備､保管し､請求があった場合に提示。 JIS又は富山県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協会認定製品は認定マーク 表示状態の写真等確認資料の提示に替えることが できる。（監督員による材料確認は不要) | 〇 | △ | 提出済以外は持参必須
42 |  | 工程管理資料 | ●※ | － | － | 随時 | 仕様1-1-1-27の8 |  |  |  | 土木工事施工管理基準に係るもの ※ASPの場合、データでの提出可とする。 | 〇 | △ | 提出済
43 |  | 品質管理図表 | ●※ | － | － | 随時 | 仕様1-1-1-27の8 |  |  |  | 土木工事施工管理基準に係るもの ※ASPの場合、データでの提出可とする。 | 〇 | △ | 提出済 ※検査書類限定型モデル工事対象
44 |  | 品質証明書等 | ●※ | － | － | 随時 | [5 empty] | 〇 | △ | 提出済 ※検査書類限定型モデル工事対象
45 |  | 出来形管理図表 | ● | 仕様 | 別紙－ 1～3 | 随時 | 仕様1-1-1-22 1-1-1-23 1-1-1-24 1-1-1-27の8 |  |  |  | 土木工事施工管理基準に係るもの 管理点数が少ない場合は設計値と実測値が対比した構造図のみとする等、様式の省略可能 | 〇 | △ | 提出済 ※検査書類限定型モデル工事対象
46 | 完成検査 | 工事完成届 | ● | 事務 | 第61号 | 完成届提出時 | 約款31条 仕様1-1-1-23 事務41条 | 受注者 | 知事 |  |  | ● |  | 提出済
47 |  | ※完成写真(着工前、着工後) | 紙提出 不要 |  |  |  | 約款14条 仕様1-1-1-23 検査6条 写撮2-7, 電納2-2,3-4-3 |  |  |  | 写真データとは別に、着工前と完成を対比した写真帳（PDF)をその他フォルダに保存すること。 | 〇 |  | 提出済
48 |  | 電子納品チェックシステム チェック結果 | 提示 | チェック システム | － | 成果品納品時 | 電納3-5 仕様1-1-1-50 |  |  |  | エラーがないことを確認し、署名のうえ、保管。 （エラー有の場合、発注者の了解を得ておく） | 〇 | 〇
49 |  | デジタル写真信憑性チェック表 | ○ |  |  | 成果品納品時 |  |  |  |  | 工事写真における黒板情報の電子化に関する運用指針
50 |  | 工事カルテ受領書（CORINS） | 提示 | CORINS | － | － | 仕様1-1-1-7 | 現場代理人 | － |  |  | 〇 | 〇
51 | 完成検査・関係法令等 | 産業廃棄物処理委託契約書 | 提示 | － | － | － | 廃掃法12条 | － | － |  |  | 〇 | 〇
52 |  | ※産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） | 提示 | － | － | － | 廃掃法12条の3 仕様1-1-1-20 |  |  |  |  | 〇 | 〇
53 |  | 過積載防止に取組んでいることを示す資料 | 提示 | － | － | － | 道交法57条 仕様1-1-1-39 |  |  |  | 二次製品等の製造業者調達の運搬車両は対象外 | 〇 | 〇
54 |  | 安全・訓練等の実施記録 | 提示 | (仕様) | 様式２ | － | 安衛法30条 仕様1-1-1-30 |  |  |  | 仕様｢条項関連資料 安全教育・訓練等の実施要領｣ | 〇 | 〇
55 |  | 災害防止協議会活動記録 店社ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施記録 安全巡視 TBM KY実施記録 作業日報 | 提示 | － | － | － | 安衛法15条の3、 安衛則18条の8 仕様1-1-1-30 |  |  |  |  | 〇 | 〇
56 |  | 新規入場者教育実施記録 | 提示 | － | － | － | 安衛法59条、 安衛則35条 |  |  |  |  | 〇 | 〇
57 |  | 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されていることを示す資料 | 提示 | － | － | － | 安衛則169条、 170条 |  |  |  |  | 〇 | 〇
58 |  | 足場、支保工チェックリスト等 | 提示 | － | － | － | 安衛則567条 |  |  |  |  | 〇 | 〇
59 |  | 山留め仮締切チェックリスト等 | 提示 | － | － | － | 安衛則370.373条 |  |  |  |  | 〇 | 〇
60 |  | 下請検査の記録 | 提示 | － | － | － | 建設業法24条の4 |  |  |  |  | 〇 | 〇
61 |  | 社内検査の記録 | 提示 | － | － | － | 富山県建設工事検査技術基準2条 |  |  |  |  | 〇 | 〇
62 | 修補 | 工事修補承諾書 | ○ | 検査 | 第102号の1 | 修補指示時 | 約款31条 検査9条 | 受注者 | 検査員 |  |  | 〇 |  | 提出済
63 |  | 修補工事完了届 | ● | 検査 | 第98号 | 修補完了時 | 約款31条 事務42条,検査10条 | 受注者 | 知事 |  |  | 〇 |  | 提出済
64 |  | 軽易な修補に係る修補工事完了届 | ● | 検査 | 第102号の2 | 修補完了時 | 約款31条 検査10条 | 受注者 | 検査員 |  |  | 〇 |  | 提出済
65 | 引渡 | 工事引渡書 | ○ | 事務 | 第62号 | 完成検査合格時 | 約款31条 事務42条 | 受注者 | 知事
66 |  | 請負代金請求書 | ○ | 事務 | 第63号 第63号の2 | 完成検査合格時 | 約款32条 事務43条 | 受注者 | 知事 | [5 empty] | R5.10.1 第63号の2追加
67 | リサイクル法 | 再生資源利用実施書 | ○ | 資料 | 様式１ | 完成後 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-20 | 現場代理人 | － |  | 該当建設資材を搬入した場合､COBRISで作成 | 〇 |  | 提出済
68 |  | 再生資源利用促進実施書 | ○ | 資料 | 様式２ | 完成後 | 建設ﾘｻ法18条 仕様1-1-1-20 | 現場代理人 | － |  | 該当建設副産物を搬出した場合､COBRISで作成 | 〇 |  | 提出済
|  | 【書類提出方法】 ●：紙で提出する書類 ○：電子データ（セキュアファイル交換サービス含む電子メール、情報共有システム等）による提出を基本とする書類。紙による提出も可。 【完成検査時に確認する書類】 事務担当：出納局検査室工事検査班 | [9 empty] | 〇：対象書類 | 〇：必須 △：提出済以外は必須
【用語の解説】 「約款」富山県建設工事標準請負契約約款 「仕様」土木工事共通仕様書（富山県土木部）(仕様)は条項関連資料 「資料」設計積算資料（富山県土木部） 「事務」土木部所管建設工事施行に関する事務取扱要領 「前金規則」富山県土木建設工事費の前金払取扱規則 「監督」富山県土木部建設工事監督要領 「検査」富山県建設工事検査監察要領 「写撮」富山県土木工事写真撮影要領 「電納」富山県電子納品運用ガイドライン（案）「評定」工事成績評定要領 「建設リサ法」建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) 「廃掃法」廃棄物の処理及び清掃に関する法律 「安衛法」労働安全衛生法 「安衛則」労働安全衛生規則 「道交法」道路交通法 「入契法」公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
[13 empty] | 項目 | 記載内容の例
[13 empty] | □１計画工程表 | 工種等に分類した計画工程、月単位の計画出来高率を記入
[13 empty] | □２主要資材 | 資材の品名、規格、品質証明方法、製造及び取扱会社等
[13 empty] | □３施工方法 | 主要工種毎の施工順序、施工方法及び施工上の留意事項について使用する機械や設備を含めて記載
[13 empty] | □４施工管理計画 | 出来形･品質管理基準、段階確認･検査員検査･下請検査･社内検査等
[13 empty] | □５安全管理 | 安全管理組織図､安全施工計画､作業主任者や専門技術者の専任､安全教育訓練､ 新規入場者教育､安全パトロール､KY､機械の点検整備等の管理方法等
[13 empty] | □６緊急時の体制及び対応 | 緊急連絡系統図、夜間・休日連絡先等
[13 empty] | 項目 | 記載内容の例
[13 empty] | □７交通管理 | 過積載防止対策、交通安全対策、交通切りまわし及び規制計画、保安施設設置計画及び保守点検計画、現道補修・防塵処理方法等
[13 empty] | □８環境対策 | 騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁対策、ゴミ・ほこりの処理、事業損失防止対策（家屋調査・地下水観測等）、産業廃棄物の対応等
[13 empty] | □９現場作業環境の整備 | 現場作業環境の整備について記載。工事ＰＲ､作業員作業環境の美化､現場事務所･トイレ等の快適な労働環境の改善、地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや工事の理解促進等
[13 empty] | □10再生資源の利用の促進と 建設副産物の適正処理方法 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を添付
[13 empty] | □11その他 | 官公庁への手続き､地元説明･回覧､休日の確保､総合評価方式の技術提案の内容が確認できる箇所一覧表、その他(特記仕様書で定められている事項等)

## 工程表
様式第19号(第21条関係)
工 事 工 程 表
南砺市長 田中 幹夫 殿
件名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
[9 empty] | 契約年月日 |  |  |  |  | 2026-04-24
[14 empty] | 0 |  |  |  | 契約者 住所 |  | □□市□□□町□□□
施行場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  | 地内 |  |  |  | 工期 |  |  | 着工 |  | 2026-04-27
[12 empty] | 完成 |  | 2026-07-24 |  |  |  | 氏名 |  | 株式会社□□建設
[9 empty] | 着工年月日 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 代表取締役社長 □□□□
契約金額 |  | 9900000
[21 empty] | 提出年月日 |  | 令和 年 月 日
工 種 |  |  | 名 称 |  |  | 単 位 |  | 数 量 |  | 4月 |  |  | 5月 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
請求 予定 | 前払金 |  |  | 月 日 |  |  |  | 出 来 高 予 定 立 |  | 4月 |  |  | 5月 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 第1回部分 |  |  | 月 日 | [6 empty] | ％
| 第2回部分 |  |  | 月 日
| 第3回部分 |  |  | 月 日
| 完成払金 |  |  | 月 日
※当初、変更のいずれかを○で囲むこと
様式一覧
入力シートへ
工期変更時や
変更契約時は
提出不要

## 退職金
別紙２
令和 年 月 日
退職金制度届出書
| 発注者 |  | 南砺市長 田中 幹夫 |  |  |  |  | 殿
| 工事番号および工事名 |  |  |  | 1002 |  |  |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 | 9900000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  |  | 住 所 | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 名 称 | 株式会社□□建設
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
労働者の退職金の措置状況について
１ 受注者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックする。)
建設業退職金共済制度へ加入している。（紙申請の場合は以下で掛金収納書を貼付、電子申請の場合は別添とする）
労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
特定退職金共済制度(※1)に加入している。
中小企業退職金共済制度(※2)に加入している。
2 下請業者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックし、下請業者名を記入する。)
建設業退職金共済制度へ加入している。（紙申請の場合は以下で掛金収納書を貼付、電子申請の場合は別添とする）
下請業者名:
労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
下請業者名:
特定退職金共済制度(※1)に加入している。
下請業者名:
中小企業退職金共済制度(※2)に加入している。
下請業者名:
※1 | 商工会議所又は商工会等の実施する退職金共済制度で、所得税法施行令第73条に規定するものをいう。
※2 | 中小企業退職金共済法に基づき設けられた制度で、勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営しているものをいう。
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
様式一覧
入力シートへ

## 請負代金内訳書
令和 年 月 日
(宛先)南砺市長
|  |  | 住所 | □□市□□□町□□□ |  |  | ※入札案件は提出不要
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
|  |  | 代表者（押印不要） | 代表取締役社長 □□□□
１． 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
２． 請負代金内訳
科目 |  | 内訳（工種） |  |  | 金額（円）
直接工事費（Ａ）
共通仮設費（Ｂ）
現場管理費（Ｃ）
一般管理費（Ｄ）
工事価格（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
消費税相当額
工事費
直接工事費の内訳は、工種別ごとに記入してください。行が足りない場合は、適宜、行を追加してください。
４． その他記載事項
名称 |  | 備考 | 備考 |  | 金額（円）
直接工事費のうち 材料費
直接工事費のうち 労務費
現場管理費のうち 建退共制度の掛金
工事原価のうち 安全衛生経費
工事価格のうち 法定福利費 |  | 現場労働者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の事業主負担額 | 現場労働者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の事業主負担額
※改正入札契約適正化法の施行により、入札に参加する建設業者は、工事費内訳書に上記の項目を記載することが義務付けられました。 （令和7年12月12日以降に公告又は指名通知を行う公共工事に適用）
様式一覧
入力シートへ

## 代理人届
様式第22号(第23条関係)
現 場 代 理 人 等 届
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  | 受注者 住所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
| 2026-04-24 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので届け出
ます。
記
| １ 件 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| ２ 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 9900000
| 現場代理人等の 名称 | 氏名 | 法令による技術者資格の名称 ※１ |  |  | 資格の番号
| 現場代理人 | 大門 ○男
| 主任技術者又は | 高坪 ○男
監理技術者※２
監理技術者補佐
※３
専門技術者
備 考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士による建築士、電気工事士法による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
様式一覧
入力シートへ

## 代理人(JV)
参考様式第46号の1の②
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人等届
| 2026-04-24 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| ２ 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 9900000
| 現場代理人等 の名称 | 氏名 | 会社名 | 法令による技術者資格 の名称※１ | 資格番号
| 現場代理人 | 大門 ○男
| 主任技術者又は | 高坪 ○男
監理技術者※２
監理技術者補佐 ※３
専門技術者
主任技術者又は
監理技術者※２
監理技術者補佐 ※３
専門技術者
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施 工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建 設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法 による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、 消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及 び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載して ください。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
様式一覧
入力シートへ
ＪＶ用

## （参考様式）人員の配置の計画書
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
省令※117条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書
対象期間 | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 | 年 | 月 | 日
建設業者 | 名称（イ※2）
所在地（イ）
主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ）
| 所属営業所名（ロ） | [10 empty] | ※17条の5の場合のみ記載
| 一日平均の 法定外労働時間（ハ） |  |  | 見込み時間 | [5 empty] | 実績時間
建設工事１ | 工事名称（ニ(1)）
工事現場所在地（ニ(1)）
| 契約締結営業所 （ニ(1)） |  |  | 名称 | [7 empty] | ※17条の5の場合のみ記載 ※上記所属営業所と同じである必要
所在地
| 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
| 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
| 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
| 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
| 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
|  |  |  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[7 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
建設工事２ | 工事名称（ニ(1)）
所在地（ニ(1)）
| 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
| 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
| 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
| 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
| 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
|  |  |  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[7 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ | [15 empty] | 以上

## 代理人変更
様式第23号(第23条関係)
現 場 代 理 人 等 変 更 届
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  |  | 受注者 住所 |  | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
| 2026-04-24 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| ２ 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 9900000
| 現場代理人等の 名称 | 区 分 | 氏名 | 法令による技術者資格の名称 ※１ |  |  | 資格の番号
| 現場代理人 | 変更前 | 大門 ○男
変更後
| 主任技術者又は | 変更前 | 高坪 ○男
| 監理技術者※２ | 変更後 | 0
| 監理技術者補佐 | 変更前
| ※３ | 変更後
| 専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士による建築士、電気工事士法による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
様式一覧
入力シートへ

## 代理人変更(JV)
様式第46号の2の②
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫
|  |  |  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人等変更届
| 2020-11-09 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を定めたので、
届け出ます。
記
| １ 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| ２ 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 9900000
| 現場代理人等 の名称 | 区分 | 氏名 | 会社名 | 法令による技術者資格 の名称※１ | 資格番号
| 現場代理人 | 変更前 | 大門 ○男
|  | 変更後 | 0
| 主任技術者又は | 変更前 | 赤祖父 ○男
| 監理技術者※２ | 変更後 | 0
| 監理技術者補佐 ※３ | 変更前
変更後
| 専門技術者 | 変更前
変更後
| 主任技術者又は | 変更前
| 監理技術者※２ | 変更後
| 監理技術者補佐 ※３ | 変更前
変更後
| 専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備考※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士による建築士、電気工事士法による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。
※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。
※３ 建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載するものとする。
※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」「氏名」「資格」等を記載するものとする。
その他） 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
ＪＶ用
様式一覧
入力シートへ

## 代理人兼務(参考様式)
参考様式
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
現場代理人兼務工事申出書
下記の工事にて現場代理人を兼務配置したいので申出ます。
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたすことはしません。また、発注者との連絡体制を確保します。
記
現工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 | 円 | 契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
届出済の現場代理人の氏名 |  | 大門 ○男
現場代理人を現工事と兼務させたい工事
発注所属 | 建設維持課 | 監督員名 | 〇〇 〇〇
工事番号 | 1002
工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
工事場所 | 南砺市 井波 地内 地内
契約金額 | 9900000 | 契約年月日 | 2026-04-24
工 期 | 2026-04-27 | ～ | 2026-07-24
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
現場代理人を現工事と兼務させたい工事（２）
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 |  | 契約年月日
工 期 |  | ～
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
令和 年 月 日
□□市□□□町□□□
株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□ 殿
南砺市長 田中 幹夫 印
現場代理人兼務工事回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、現場代理人の兼務を承認します。（しません。）
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名
現工事と兼務する工事
工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
＜条件＞
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。 発注者との連絡体制を確保すること。
承認しない理由
様式一覧
入力シートへ
Note on A16: 現工事：先行している工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする）
Note on A25: 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする
Note on A35: ※災害復旧工事等の特例緩和により３件以上兼務工事がある場合に２枚目を使用 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする

## 技術者兼務(参考様式)
参考様式
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
主任技術者兼務工事申出書
下記の工事にて専任を要する主任技術者を兼務配置したいので申出ます。
なお、主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理、その他技術上の管理等に支障をきたすことはしません。
記
現工事
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 | 円 | 契約年月日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
届出済の主任技術者の氏名 |  | 大門 ○男
主任技術者を現工事と兼務させたい工事
発注所属 | 建設維持課 | 監督員名 | 〇〇 〇〇
工事番号 | 1002
工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
工事場所 | 南砺市 井波 地内 地内
契約金額 | 9900000 | 契約年月日 | 2026-04-24
工 期 | 2026-04-27 | ～ | 2026-07-24
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
併せて、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整 を要する工事であることを図面に記載すること。
主任技術者を現工事と兼務させたい工事（２）
発注所属 |  | 監督員名
工事番号
工 事 名
工事場所
契約金額 |  | 契約年月日
工 期 |  | ～
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
令和 年 月 日
□□市□□□町□□□
株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□ 殿
南砺市長 田中 幹夫 印
主任技術者兼務工事回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、主任技術者の兼務を承認します。（しません。）
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名
現工事と兼務する工事
工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
＜条件＞
主任技術者の工事現場における工程管理、品質管理、その他技術上の管理等に支障をきたさないこと。
承認しない理由
様式一覧
入力シートへ
Note on A15: 現工事：先行している工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする）
Note on A24: 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする
Note on A36: ※災害復旧工事等の特例緩和により３件以上兼務工事がある場合に２枚目を使用 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと （印刷時、このコメントを非表示にする

## 電子納品ﾁｪｯｸ(参考様式)
参考様式 | [7 empty] | 【令和7年4月改定版】 | 納品時チェック
電子納品チェックシート（土木工事）
事前協議日 |  | 令和 年 月 日 |  | 工事番号 |  |  | 1002
工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
発注者 | 所属名 | 建設維持課 |  | 受注者 | 会社名
| 監督員(主務) | 〇〇 〇〇 |  |  | 現場代理人 |  | 大門 ○男
| Eメール |  |  |  | Eメール
| 監督員(副主務) |  |  |  | その他
| Eメール |  |  |  | Eメール
適用基準 |  |  |  | 年月 |  |  | 対象となる電子納品
□富山県電子納品運用ガイドライン(案)【富山県】 |  |  |  | 令和7年4月 |  |  | すべて |  | □
□工事完成図書の電子納品等要領【国土交通省】 |  |  |  | 令和5年3月 |  |  | すべて
□デジタル写真管理情報基準【国土交通省】 |  |  |  | 令和5年3月 |  |  | 工事写真
□CAD製図基準【国土交通省】 |  |  |  | 平成29年3月 |  |  | 図面
□地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 ガイドライン【資料編】【国土交通省港湾局】 |  |  |  | 令和6年3月 |  |  | 港湾関係図面
□電子化図面データの作成要領(案)【農林水産省農村振興局】 |  |  |  | 平成31年3月 |  |  | 農業土木関係図面
□工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編【国土交通省】 |  |  |  | 令和5年3月 |  |  | 電気通信設備工事
□工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編【国土交通省】 |  |  |  | 令和5年3月 |  |  | 機械設備工事
□CAD製図基準 電気通信設備編【国土交通省】 |  |  |  | 平成29年3月 |  |  | 電気通信設備関係図面
□CAD製図基準 機械設備工事編【国土交通省】 |  |  |  | 平成29年3月 |  |  | 機械設備関係図面
電子メールによる書類提出 |  |  | □実施する |  |  |  |  | □実施しない | □
情報共有システムの活用 |  |  | □実施する ＡＳＰサービス名称（ ） |  |  |  |  | □実施しない | □
電子納品対象書類・格納フォルダ・ファイル形式等
□工事写真 | [8 empty] | □
着手前･完成写真、段階確認･検査状況写真 | 格納フォルダ | □PHOTO（写真フォルダ） | [6 empty] | □
| ファイル形式 | □JPEG 【参考図】□JPEG □TIFF(G4) | [6 empty] | □
| デジタルカメラ | □100～300万画素程度 □最低圧縮率(画質:ファイン等) □日付設定 □電子小黒板利用(納品時に信憑性確認結果を提出） | [6 empty] | □
□着工前・完成写真 | [8 empty] | □
| 格納フォルダ | □OTHRS（その他） | [6 empty] | □
| ファイル形式 | □PDF（着工前と完成を対比した写真帳） ※ファイル名「SHASHIN.PDF」 | [6 empty] | □
□工事帳票（情報共有システムで提出した場合） | [8 empty] | □
| 格納フォルダ | □MEET（打合簿フォルダ） □PLAN（施工計画書フォルダ） | [6 empty] | □
| ファイル形式 | □PDF 【ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀ使用ｿﾌﾄ】□Word (Ver. ）□Excel(Ver. ）□その他( Ver. ) | [6 empty] | □
□工事完成図 | [8 empty] | □
| 格納フォルダ | □DRAWINGF（工事完成図フォルダ）：CAD製図基準に準拠 □OTHRS/ORG003（その他フォルダ/サブフォルダ）：CAD製図基準に非準拠 | [6 empty] | □
| ファイル形式 | □SXF(P2Z)[推奨] □SXF(P21) □その他（ ） |  |  |  | □SXF Ver.2.0 □SXF Ver.3.0 □SXF Ver.3.1 |  |  | □
| CADソフト | □使用ソフト( ) | [6 empty] | □
□i-Constructionデータ | [8 empty] | □
| 格納フォルダ | □ICON（i-Constructionフォルダ） | [6 empty] | □
□その他 | [8 empty] | □
| 格納フォルダ | □BORING（地質データ） □ボーリング位置情報チェック結果（納品時提出） | [5 empty] | 【公開可否】 □可 □不可 | □
|  | □OTHERS（その他） | [6 empty] | □
| ファイル形式 | □（ ） | [6 empty] | □
チェック・閲覧ソフト等
電子納品チェックソフト |  | □電子納品チェックシステム(Ver. ) ※国土交通省ホームページより最新版をダウンロード | [6 empty] | □
CADビューワソフト |  | □SXFビューア等( ) ※OCFのSXF確認機能検定合格SXFﾋﾞｭｰｱ、CADｿﾌﾄ | [6 empty] | □
電子成果品の仕様
電子成果品の数 |  | □電子媒体 1部 □その他（ 部） | [6 empty] | □
書き込み形式 |  | □CD-R Joliet □DVD-R UDF □BD-R UDF2.6 □その他( ) | [6 empty] | □
電子検査を行う書類 |  | □工事写真 □工事完成図 □工事帳票（情報共有ｼｽﾃﾑ利用時） □その他（ ） | [6 empty] | □
備考（その他協議事項）
□
納品時チェック項目
電子媒体の外観､表記 |  | 1.工事番号 2.何枚目/総枚数 3.工事名称（発注年度を記載のこと） 4.作成年月 5.発注者名 6.受注者名 7.ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ名 8.ｳｨﾙｽ定義日 9.ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ日 10.ﾌｫｰﾏｯﾄ形式 | [6 empty] | □
ウイルスチェック |  | ウィルスは検出されなかったか？ 定義ファイルは最新か？ | [6 empty] | □
電子納品チェックシステム |  | 適用基準年月、エラー有無（エラー有の場合は発注者の了解を得る） | [6 empty] | □
工事写真データ |  | 不適切、不要な写真はないか？ （写真は多すぎないか？） |  |  | 土木工事写真撮影要領の撮影頻度に基づく枚数とし、撮影した写真から厳選して納品。無断で写真編集を行わない。 |  |  |  | □
|  | 工種・種別・細別の分類は適切か？ |  |  | 新土木工事積算大系の工種体系による |  |  |  | □
|  | 写真タイトルは適切か？ |  |  | 土木工事写真撮影要領の撮影項目、撮影時期に相当する内容 |  |  |  | □
|  | 撮影箇所は記入してあるか？ |  |  | 着手前･完成写真、施工状況写真、出来形管理写真は必須 |  |  |  | □
|  | 撮影年月日は記入してあるか？ |  |  | 必須 |  |  |  | □
|  | 代表写真を選択しているか？ （工事の概要把握可能、重要な写真を選択） |  |  | ・着手前･完成写真のうち、代表的な写真を数枚を選択 ・施工状況写真、出来形管理写真は、種別ごとに1～2枚選択 |  |  |  | □
工事完成図データ |  | 作図されている内容（ﾃﾞｰﾀ欠落・文字化け等） |  |  | SXFビューア等で確認必須項目 （CAD製図基準等に準拠した確認） |  |  |  | □
|  | 適切なレイヤに作図（レイヤの内容確認） | [6 empty] | □
|  | 紙図面との整合（印刷時の見え方とデータの整合） | [6 empty] | □
|  | 図面の大きさ、正位、輪郭線の余白、尺度 | [6 empty] | □
|  | 表題欄（記載事項等内容確認） | [6 empty] | □
|  | 線色、線種、文字 |  |  | 任意項目（CAD製図基準等の原則に合っていること） |  |  |  | □
様式一覧
入力シートへ
富山県HPへ
電子納品ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
国交省HPへ
電子納品各基準

## 履行報告書(参考様式)
参考様式第47号
令和 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
| 監督員 | 〇〇 〇〇 | 殿
[5 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[5 empty] | 現場代理人 | 大門 ○男
| 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| 工期 | 2026-04-27 |  | から | 2026-07-24 | まで
| 月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
（記事欄）
様式一覧
入力シートへ

## 工事打合簿(参考様式)
様式第２号(第４条関係)
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  | 発注者 | 監督員名 | 〇〇 〇〇 |  | 発 議 年月日
|  |  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□建設 |  |  | 令和○年○月○日
[5 empty] | 現場代理人名 | 大門 ○男
| 発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 場 所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 工種名 | [5 empty] | 内 容
別添のとおり、施工体制台帳、施工体系図、再下請け通知書の写しを提出します。
（一次下請負金額の合計 ○○○円）
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出を行う場合とする。
様式一覧
入力シートへ

## 段階確認申出書(参考様式)
参考様式第56号
令和 年 月 日
監督員 〇〇 〇〇 殿
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
|  |  |  | 現場代理人 |  | 大門 ○男
工事段階確認申出書 (第 回）
| １ 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| ２ 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 9900000
| ４ 契約年月日 | 2026-04-24
| ５ 工 期 | 2026-04-27 |  |  | から
|  | 2026-07-24 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
| 工 種 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
| ７ 段階確認希望年月日 |  | 令和 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 中間検査申出書
様式第６号(第９条関係)
工事中間検査申出書（第 回）
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  | 受注者 | 住所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
| １ 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| ２ 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  |  | 地内
| ３ 請負代金額 | 9900000
| ４ 契約年月日 | 2026-04-24
| ５ 工 期 | 2026-04-27 |  |  | から
|  | 2026-07-24 |  |  | まで
６ 検査対象部分
| 工 種 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  |  | 摘 要 （検査済数量等）
| ７ 検査希望年月日 |  | 令和 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 工期延長申出書
様式第26号(第28条関係)
工 期 延 長 申 出 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[5 empty] | 受注者 住所 |  | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
| 2026-04-24 |  | 付けで契約を締結した下記工事について、工期の延長を請求
いたします。
記
| 1 | 工 事 名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 2 | 工事場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 3 | 請負代金額 |  | 9900000
| 4 | 変更前完成期限 |  | 2026-07-24
| 5 | 変更後完成期限 |  | 0
| 6 | 延長日数 |  |  | 日間
| 7 | 延長を要する理由
| 8 | 現在出来高率 |  |  |  | ％
様式一覧
入力シートへ

## 施工体制台帳
様式第20号(第22条関係)
[22 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳 | [27 empty] | 《下請負人に関する事項》
[29 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
| ［会社名］ |  |  | 株式会社□□建設
| ［事業所名］ | [27 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号 | [9 empty] | 工期 |  |  | 自 | [9 empty] | 契約日
[10 empty] | 知事 |  | 一般
至
| 工事名称 及び 工事内容 |  |  | 市道〇〇線舗装打換工事
[29 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 建設維持課 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[37 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  |  | 〒 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工期 |  |  |  | 自 | 2026-04-27 | [6 empty] | 契約日 |  |  |  | 2026-04-24 | [19 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 至 | 2026-07-24 | [22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所 | [17 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
[36 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[5 empty] | 元請契約 | [25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 元請契約 | [20 empty] | 主任技術者名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
専任
[7 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 非専任
[30 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 |  |  | 〇〇 〇〇 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 |  |  | 大門 ○男 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専任 | [8 empty] | 資格内容
非専任
| 監理技術者 補佐名 | [11 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [11 empty] | 専門 技術者名 | [14 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [11 empty] | 担当 工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の２に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ この様式は元請が作成する。一次下請業者等が報告する再下請負通知書（様式第50号の３）を添付することにより、
一次下請負業者別の施工体制台帳とする。
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより
記載を省略することができる。
３ 主任技術者又は監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
４ 監理技術者補佐名は建設業法第26条第３項第２号の規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する。
５ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（主任技術者又は監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
6 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、この様式左側の営業所の名称欄には元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称を、
右側の一次下請負人に関する事項は請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載する。
右側の一次下請負人に関する事項については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合には欄を追加して記載する。
※＜下請負人に関する事項＞の「主任技術者、専門技術者」の記入要領
１ 主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
３ 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
４ 主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
様式一覧
入力シートへ

## 作業員名簿（参考様式）
参考様式
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 施工体制台帳打合簿
様式第２号(第４条関係)
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  | 発注者 | 監督員名 | 〇〇 〇〇 |  | 発 議 年月日
|  |  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□建設 |  |  | 令和○年○月○日
[5 empty] | 現場代理人名 | 大門 ○男
| 発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 場 所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 工種名 | [5 empty] | 内 容
別添のとおり、施工体制台帳、施工体系図、再下請け通知書の写しを提出します。
（一次下請負金額の合計 ○○○円）
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出を行う場合とする。
様式一覧
入力シートへ
施工体制
台帳へ
再下請
通知書へ
施工体系図へ

## 再下請負通知書_
様式第20号の4(第22条関係) | [23 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
再下請負通知書 | [29 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[31 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[15 empty] | 【報告下請負業者】 | [15 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[31 empty] | 工期 |  |  | 自 | [10 empty] | 契約日
[16 empty] | 会社名 | [17 empty] | 至
[16 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[38 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工事名称 及び 工事内容 | [38 empty] | 知事 |  | 一般
[38 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[40 empty] | 知事 |  | 一般
| 工期 |  |  |  | 自 | [9 empty] | 注文者との 契約日
[31 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
至
[38 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
| 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日 | [16 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[33 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[30 empty] | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[32 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [8 empty] | 非専任
[32 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名 | [31 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [13 empty] | 雇用管理責任者名 | [15 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 | [5 empty] | 専任 非専任 | [9 empty] | 資格内容
非専任
|  | 資格内容 | [13 empty] | 担当工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の４に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ 報告下請負業者は元請に提出すること。
２ 再下請負通知書には契約書の写しを添付すること。
３ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
４ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄をそれぞれ追加する。
※主任技術者、専門技術者の記入要領
主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ

## 施工体系図
様式第20号の3(第22条関係)
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  | 建設維持課 |  | 工期 |  | 自 | 2026-04-27
工事名称 |  | 市道〇〇線舗装打換工事 |  |  |  | 至 | 2026-07-24
元請名 |  | 株式会社□□建設 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
書記
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
様式一覧
入力シートへ
施工体制
台帳へ
再下請
通知書へ
提出用
打合簿へ

## 安全実施予定(県参考様式)
(参考)様式－１
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 予 定 表
|  |  | 工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
工種区分
◎印 重点実施項目
○印 実 施 項 目
番 号 |  | 令和 年
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
1 | 安全管理一般
2 | 墜落災害防止
3 | 飛来、落下災害防止
4 | 崩壊、倒壊災害防止
5 | 電気災害防止
6 | クレーン等災害防止
7 | 車両系建設機械等災害防止
8 | 交通災害防止
9 | 公衆災害防止
10 | 火災、爆発災害防止
11 | 隧道等災害防止
12 | 火薬災害防止
13 | 酸欠災害防止
14 | 高圧室、潜水災害防止
15 | 海洋工事災害防止
16 | 健康管理
工 程
項 目
様式一覧
入力シートへ

## 安全実施記録(県参考様式)
(参考)様式－２
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録
|  | 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
実 施 年 月 日 |  | 令和 年 月 日( 曜日) 時～ 時
実 施 場 所 |  | 教育 訓練
参 加 人 数 |  | 職種 : 名 職種 : 名
職種 : 名 職種 : 名
訓 練 等 の 内 容
項 目 | 教 育 内 容 |  |  | 講 師 名 | 時 間 | 備 考
| 視 聴 覚 教 育 | 実 践 訓 練 |  |  | (分)
写 真 １
訓練の内容他
写 真 ２
訓練の内容他
写 真 ３
訓練の内容他
様式一覧
入力シートへ

## 出来形管理図(ﾃﾞｰﾀ記録表)(県参考様式)
別紙－１ |  | 出 来 形 管 理 基 準 | [18 empty] | NO.
1 事務所名 |  | 建設維持課 |  | 2 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事 |  |  |  | 3 受注者 | 株式会社□□建設 |  |  | 4 工種 |  |  | 5名 |  |  | 6 箇所
データ記録表 | 試験番号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 測定月日
|  | 設計値 | [15 empty] | 単位[ ] | 測 定 者
|  | 実測値 | [16 empty] | 規 格 値 | 上 限 | ＋
|  | 設計値 との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 下 限 | －
|  | 設計値 | [16 empty] | 測定基準
実測値
|  | 設計値 との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
測 点 | [17 empty] | 略 図
出 来 形 管 理 図
記 事 | 施工月日
UCL
[ ]
CL
[ ]
LCL
[ ]
河川
路線
様式一覧
入力シートへ

## 出来形管理図(構造図)(県参考様式)
別紙－２ |  | 出 来 形 管 理 基 準 | [14 empty] | NO.
1 事務所名 |  |  | 建設維持課 | 2 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事 | 3 受注者 | 株式会社□□建設 | 4 工種 |  | 路線 |  |  |  | 6 箇所
[9 empty] | 5 |  | 名
河川
| 構造図 | [10 empty] | 施工月日
実測月日
測 定 者
[12 empty] | 構 造 物 | 基準高 |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 厚さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 巾 |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 高さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[13 empty] | 長さ |  | 規格値 | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
[16 empty] | 上限 |  | ＋
[16 empty] | 下限 |  | －
記 事
様式一覧
入力シートへ

## 出来形測定表(県参考様式)
別紙－３ |  | 出 来 形 測 定 表 | [23 empty] | NO.
1 事務所名 |  | 建設維持課 | 2 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事 |  |  |  | 3 受注者 |  | 株式会社□□建設 |  |  | 4 工種 |  |  | 路線 |  |  | 6 箇所 |  |  |  | 7 測定年月日 |  |  | 8 測定者
[15 empty] | 5 |  | 名
河川
名称 | 略 図 |  |  |  | 測定項目 | 規格値 | 測 定 箇 所
[7 empty] | 測点 |  | №0 |  | №1
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
設計値
実測値
[7 empty] | 設計値 との差 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
様式一覧
入力シートへ

## 完成届
様式第49号(第39条関係)
工 事 完 成 届
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[5 empty] | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
[6 empty] | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
次のとおり工事が完成したので、お届けします。
| 1 | 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| 2 | 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 3 | 請負代金額 | ￥ | 9900000
| 4 | 契約年月日 | 2026-04-24
| 5 | 受領済工事金
|  | 前払金 |  | ￥ |  |  | 円
|  | 第１回部金 |  | ￥ |  |  | 円
|  | 第２回部金 |  | ￥ |  |  | 円
|  | 第３回部金 |  | ￥ |  |  | 円
| 6 | 工期 | 着工 | 2026-04-27
|  |  | 完成 | 2026-07-24
| 7 | 完成年月日 |  | 0
様式一覧
入力シートへ

## 引渡書
様式第53号(第40条関係)
工 事 引 渡 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[5 empty] | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
|  | 令和 年 月 日 | 完成検査合格の通知を受けたので、次の工事を引渡しします。
|  | １工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
|  | ２ 工事場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  | 地内
様式一覧
入力シートへ

## 請求書
様式第58号(第43条関係)
請 負 代 金 請 求 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[7 empty] | 受注者 | 住 所 |  | □□市□□□町□□□
[8 empty] | 氏 名 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
[11 empty] | 銀行 |  | 支店
[7 empty] | 口座番号 |  |  |  | 預金 |  | 番
￥
|  | 上記金額を請求します。 |  |  |  |  | 口座名義（ｶﾅ）
|  | ただし、下記工事の請負代金として |  |  |  |  | 上記に口座振替願います。
| 1 | 工 事 名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 2 | 工事場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  |  | 地内
| 3 | 請負代金額 |  | ￥ | 9900000
| 4 | 契約年月日 |  | 2026-04-24
| 5 | 受領済工事金
|  |  | 前 払 金 | ￥
|  |  | 第１回部金 | ￥
|  |  | 第２回部金 | ￥
|  |  | 第３回部金 | ￥
| 6 | 工期 |  | 着工 | 2026-04-27
|  |  |  | 完成 | 2026-07-24
| 7 | 完成年月日 |  | 0
| 市使用欄 | [10 empty] | 受付印
| 歳出科目（節） |  |  |  |  | 請求日 □ |  | 検収印
|  | － － － － |  |  |  | 請求者 □
| 支払予定日 |  |  |  |  | 支払額 □
|  | 年 月 日 |  |  |  | 口座番号 □
| 検査済 |  | 年 月 日
印
様式一覧
入力シートへ
58号と58号の2のどちらを提出するかについては、各発注者に確認ください

## 請求書 (インボイス)
様式第58号の2(第43条関係)
請 負 代 金 請 求 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[7 empty] | 受注者 | 住 所 |  | □□市□□□町□□□
[8 empty] | 氏 名 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
[8 empty] | 登録番号 |  | T1234567891011
[11 empty] | 銀行 |  | 支店
[7 empty] | 口座番号 |  |  |  | 預金 |  | 番
￥
|  | 上記金額を請求します。 |  |  |  |  | 口座名義（ｶﾅ）
|  | ただし、下記工事の請負代金として |  |  |  |  | 上記に口座振替願います。
| 1 | 工 事 名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 2 | 工事場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  |  | 地内
| 3 | 請負代金額 |  | ￥ | 9900000
10%対象（内消費税額900,000円）
| 4 | 契約年月日 |  | 2026-04-24
| 5 | 受領済工事金
|  |  | 前 払 金 | ￥
|  |  | 第１回部金 | ￥
|  |  | 第２回部金 | ￥
|  |  | 第３回部金 | ￥
| 6 | 工期 |  | 着工 | 2026-04-27
|  |  |  | 完成 | 2026-07-24
| 7 | 完成年月日 |  | 0
| 市使用欄 | [10 empty] | 受付印
| 歳出科目（節） |  |  |  |  | 請求日 □ |  | 検収印
|  | － － － － |  |  |  | 請求者 □
| 支払予定日 |  |  |  |  | 支払額 □
|  | 年 月 日 |  |  |  | 口座番号 □
| 検査済 |  | 年 月 日
印
様式一覧
入力シートへ
58号と58号の2のどちらを提出するかについては、各発注者に確認ください

## ボーリング位置情報チェック結果(県参考様式)
ボーリング位置情報チェック結果（土木工事）
（1） | 共通情報 | [6 empty] | 実施年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工事番号 |  | 1002
| 工事名 |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| ボーリング数量 |  |  | 本
（２） | チェック結果の確認
| 受注者 |  | □納品段階（検査前）
| 納品時確認方法 |  | □紙面 | （本チェック結果を納品時に紙により提出）
（３） | 位置情報、外部公開の可否のチェック
ボーリング名
1）ボーリング連番
| 2）調査位置住所 |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 3）測地系 |  | □0 □1 □2 |  | □0 □1 □2 |  | □0 □1 □2 |  | □0 □1 □2 |  | □0 □1 □2
「0」：日本測地系（旧測地系） 「1」：世界測地系（JGD2000） 「2」：世界測地系（JGD2011）
| 4）経度（度・分・秒） |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 5）緯度（度・分・秒） |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 6）孔口標高（T.P.m） |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 7）総削孔長(ｍ) |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 8) 外部公開の可否 [ボーリング交換用データ] |  | □0 | □1 | □0 | □1 | □0 | □1 | □0 | □1 | □0 | □1
| 9) 外部公開の可否 [土質試験結果一覧表データ] |  | □0 | □1 | □0 | □1 | □0 | □1 | □0 | □1 | □0 | □1
「0」：公開不可 「1」：公開可
10）その他
（４） | チェック方法
| 位置情報チェックツール等 |  |  | □全地連HP公開ツール活用 |  |  | □その他（自社開発ツール等 ）
（５） | チェック結果
ボーリング位置情報チェック結果（画面）
位置情報チェック画面のハードコピーを添付してください。 （地点数が多い場合は、代表画面を添付するか協議して決めてください。）
ボーリング位置情報チェック結果（画面）
位置情報チェック画面のハードコピーを添付してください。 （地点数が多い場合は、代表画面を添付するか協議して決めてください。）
ボーリング位置情報チェック結果（画面）
位置情報チェック画面のハードコピーを添付してください。 （地点数が多い場合は、代表画面を添付するか協議して決めてください。）
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ

## 前払金請求書
様式第58号(第43条関係)
前 払 金 請 求 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[8 empty] | 受注者 | 住 所 |  | □□市□□□町□□□
[9 empty] | 氏 名 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
[5 empty] | ￥ | 9900000
次の工事(委託業務)の前払金として上記の金額を請求します。
[8 empty] | 銀行 |  |  |  | 支店
|  |  |  | 口座番号 |  |  |  | 預金 |  |  |  | 番
口座名義（ｶﾅ）
上記に口座振替願います。
| 工 事 名 |  |  | 市道〇〇線舗装打換工事
| 施行場所 |  |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 契約金額 |  |  | 9900000 |  |  |  | 契約年月日 |  | 2026-04-24
| 工期 |  |  | 2026-04-27 |  |  |  | から | 2026-07-24
| 着手年月日 |  |  | 2026-04-27
| 市使用欄 | [11 empty] | 受付印
| 歳出科目（節） | [5 empty] | 請求日 □ |  | 検収印
|  | － － － － |  |  |  |  | 請求者 □
| 支払予定日 | [5 empty] | 支払額 □
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 口座番号 □
| 検査済 |  | 年 月 日
印
様式一覧
入力シートへ

## 中間前払金請求書
様式第1号(第4条関係)
中間前払金請求書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  | □□市□□□町□□□
[7 empty] | 氏 名 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
中間前金払を受けたいので、南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱第4条第2項の規定
により、次のとおり関係書類を添えて請求します。
| 中間前払金請求額 | [9 empty] | 円
| 工 事 名 |  | （契約番号 |  |  | ）
市道〇〇線舗装打換工事
| 工事場所 |  | 南砺市 井波 地内 |  |  |  |  | 地内
| 工期 |  | 2026-04-27 |  |  | から | 2026-07-24
| 請負代金の額 |  | 9900000
振込先
金融機関名
口座種目
口座番号
口座名義人
| 市使用欄 | [9 empty] | 受付印
| 歳出科目（節） |  |  |  | 請求日 □ |  | 検収印
|  | － － － － |  |  | 請求者 □
| 支払予定日 |  |  |  | 支払額 □
|  | 年 月 日 |  |  | 口座番号 □
様式一覧
入力シートへ

## 認定申請書
様式第2号(第4条の2関係)
認 定 申 請 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  | 受注者 住 所 |  |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
|  |  |  | 代表者指名 |  | 代表取締役社長 □□□□
南砺市土木建築工事費の前金払取扱要綱第2条第2項各号に掲げる要件に該当する旨の認
定を受けたいので、同要綱第4条の2第1項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請
します。
| 前払金請求額 |  | 金 |  |  | 円
| 工事名 | （工事番号 | 1002 | ）
市道〇〇線舗装打換工事
| 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  |  | 地内
| 工期 | 2026-04-27 |  | から | 2026-07-24 |  |  | まで
工事着手年月日
| 契約方法 | □一般競争入札 □指名競争入札 □随意契約
| 請負代金の額 |  | 9900000 |  |  | 円
| 振込先 |  | 金融機関名
口座名義
口座番号
摘要
備考 関係書類として次に掲げる書類を添付してください。
1 工事工程表
2 工事履行報告書
様式一覧
入力シートへ

## 部分払申請書
様式第56号(第42条関係)
第 回部分払金申請書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
[5 empty] | 受注者 住 所 | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
下記工事の出来形部分を検査のうえ、合格部分に対する部分払金を支払われるよう申請し
ます。
記
| 1 | 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| 2 | 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  | 地内
| 3 | 請負代金額 | ￥ |  | 9900000
| 4 | 契約年月日 | 2026-04-24
| 5 | 受領済工事金
|  | 前 払 金 | ￥ | 円
|  | 第１回部金 | ￥ | 円
|  | 第２回部金 | ￥ | 円
| 6 | 工 期 | 着工 |  | 2026-04-27
|  |  | 完成 |  | 2026-07-24
様式一覧
入力シートへ

## 部分払請求書
様式第57号(第42条関係)
第 回 部分払金請求書
令和 年 月 日
[12 empty] | 銀行 |  | 支店
| 南砺市長 田中 幹夫 殿 | [9 empty] | 口座番号 | 預金 |  | 番
[6 empty] | 受注者 住 所 |  | □□市□□□町□□□ |  |  | 口座名義（ｶﾅ）
[6 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設 |  |  | 上記に口座振替願います。
代表取締役社長 □□□□
[8 empty] | 銀行 |  | 支店
|  | ￥ |  |  |  | 口座番号 |  | 預金 |  | 番
|  | 上記金額を請求します。 |  |  |  | 口座名義（ｶﾅ）
|  | ただし、下記工事の請負代金として |  |  |  | 上記に口座振替願います。
記
| 1 |  | 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| 2 |  | 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 3 |  | 請負代金額 | ￥ | 9900000
| 4 |  | 契約年月日 | 2026-04-24
| 5 |  | 受領済工事金
|  |  | 前 払 金 | ￥ | 円
|  |  | 第１回部金 | ￥ | 円
|  |  | 第２回部金 | ￥ | 円
| 6 |  | 工 期 | 着工 | 2026-04-27
|  |  |  | 完成 | 2026-07-24
受付印
|  | 市使用欄 | [6 empty] | 受付印
|  | 歳出科目（節） |  |  |  | 請求日 □ | 検収印
|  | － － － － |  |  |  | 請求者 □
|  | 支払予定日 |  |  |  | 支払額 □
|  | 年 月 日 |  |  |  | 口座番号 □
様式一覧
入力シートへ

## 創意工夫(土木)
評定様式－１
令和 年 月 日
| 監督員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 殿
[7 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[7 empty] | 現場代理人 | 大門 ○男
| 工 事 名 |  |  | 市道〇〇線舗装打換工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木工事）
|  | 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
|  | 工事特性 |  |  | 構造物の特殊性 | 施工規模が特殊な工事
複雑な形状の構造物
|  | 施工条件等への対応 |  |  | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 地盤の変形、近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
現道上での交通規制による影響
緊急時の対応が必要な工事
施工個所が広範囲に亘る工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 特殊な地盤条件への対応
雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響
急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事
動植物等の自然環境の保全への配慮
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫、施工機械の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 施工管理の工夫（現場管理、施工計画、写真管理）
計測関係の工夫、集計及び管理図の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等）
二次製品等の使用材料の工夫
配筋・溶接作業等に関する工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール・安全帯使用等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
様式一覧
入力シートへ

## 創意工夫(建築)
評定様式－２
令和 年 月 日
| 監督員 |  | 〇〇 〇〇 |  | 殿
[7 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[7 empty] | 現場代理人 | 大門 ○男
| 工 事 名 |  |  | 市道〇〇線舗装打換工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（建築工事）
|  | 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備 考
|  | 工事特性 |  |  | 建物の特殊性 | 対象建物の規模が特殊な工事
対象建物の耐震レベルが高い工事
対象建物の機能が特殊な工事
|  | 施工条件等への対応 |  |  | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
周辺水域環境に対する水質汚濁への配慮
施工状況や施工条件に対応した工法が必要な工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 湧水の発生等、地下水の影響が大きい工事
軟弱地盤等、支持地盤の影響が大きい工事
雨・雪・風・気温等の自然条件の影響
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫、施工機械の工夫
既存施設・近隣等に対する騒音振動対策の工夫
保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 出来形管理等に関する工夫、施工計画書・写真管理等の工夫
出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（躯体工事等）
材料・施工の検査試験に関する工夫
品質記録方法の工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール・安全帯使用等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
様式一覧
入力シートへ

## 創意工夫(説明資料)
評定様式－３
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
項 目
| 提 案 内 容 |  | 評 価 内 容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡素に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
様式一覧
入力シートへ

## (県参考様式)NETIS活用効果調査表
参考様式
活用効果調査表（施工者希望型 受注者提出用）
※「工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書」に添付
※記入要領
①すべての調査項目について調査を行ってください。
ただし、その他については、内容の記載した場合に、評価点へのチェック(○で囲む）を行ってください。
②調査項目はすべて必須記入です。
③定性調査内容に対する評価点は５段階評価とし、該当する評価点をチェック（○で囲む）してください。
従来技術に比べ優れている。 （＋２）
〃 やや優れている。 （＋１）
〃 同程度である。 （ ０ ）
〃 やや劣っている。 （－１）
〃 劣っている。 （ー２）
④記載している項目に該当がない場合は、「その他追加調査した結果」に追記してください。
⑤評価できない項目がある場合は、０で評価してください。
⑥評価点は調査内容ごとに合計点を算出し、計算式に従って算出してください。
⑦各所見（調査結果）欄に、採点をした理由等の所見を記入してください。
⑧高い評価点及び低い評価点をつけた場合には、その理由を留意点に記載してください。
（工事番号） |  |  | （工事名）
1002 |  |  | 市道〇〇線舗装打換工事
調査者 |  |  | （受注者名・氏名・連絡先）
NETIS登録技術名称 |  |  |  | 登録番号
従来技術
当該現場条件 | 自然環境 （騒音、振動、水質等）
周辺環境 （病院、学校、鉄塔の有無等）
現場条件
調査項目 | Ⅰ経済性 | ・単位当りの関係するコスト（施工費、維持管理費等）と従来技術を使った場合の概算コストを比較する。
|  |  | 従来工法 | 新技術 | コスト差
|  | 単位数量当り | 千円 | 千円 | 千円
評価点 （０～２００点） ＝１００＋１００×コスト差／従来技術コスト ＝
調査結果
| Ⅱ工程 | ・従来技術と新技術の対応する施工ｻｲｸﾙについて施工単価当りの実施施工日数と従来技術の施工日数（概算）を比較する。
|  |  | 従来技術 | 新技術 | 短縮日数
|  | 単位数量当り | 日 | 日 | 日
評価点 （０～２００点） ＝１００＋１００×短縮日数／従来技術の施工日数 ＝
調査結果
| Ⅲ品質・出来形 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 品質は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 出来形・精度は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 耐久性が向上する構造になったか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 品質・出来形の管理項目は減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 品質・出来形の管理頻度は減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅳ安全性 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 墜落・転落事故の危険性が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 重機災害の危険性が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 飛来・落下物災害の危険性が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 作業環境が向上したか？（暗がり・騒音・狭所作業等の減少） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 危険物等の取り扱いが減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅴ施工性 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 現場での施工が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 仮設工が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 作業員が容易になったか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 熟練度に依存した工程が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 施工の機械化の程度は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 施工時の制約条件が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅵ環境 | 調査内容 |  |  | 評価点
|  | 周辺の大気汚染・土壌汚染・水質汚染が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 騒音・振動・粉塵等が減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 周辺の自然・生態環境・景観との調和は向上したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 産業廃棄物の発生量は減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | 危険物等の取り扱いが減少したか？ |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
|  | その他（） |  |  | +2 +1 0 -1 -2
得点：
評価点 ＝１００＋（５０×得点）／選択項目数 ＝
調査結果
| Ⅶその他 | 調査内容 |  | コメント
その他（）
その他（）
その他（）
調査結果
総合的な所見
その他追加調査した結果
【NETIS資料・施工状況等の写真】（適宜別紙可）
様式一覧
入力シートへ

## 現場事故報告書
様式第５号(第５条関係)
現 場 事 故 報 告 書
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  |  | 受注者 住 所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
この度、次の現場で事故が発生しましたので報告します。
1 | 件 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
2 | 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  | 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 令和 年 月 日（ ）
|  |  | 午前・午後 | 時 分ごろ
| （２）発生場所 |  | 南砺市 |  |  | 地内
| （３）被災者 |  | 住所
|  |  | 氏名 |  | ( 歳) 男・女
工事関係者の場合 元請 ・ 下請
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生したかを詳細に記入すること。⑥平面図等関連した図面を添付すること。
※どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
様式一覧
入力シートへ

## 手直し工事等完了届
様式第52号(第39条関係)
手直し工事等完了届
令和 年 月 日
南砺市長 田中 幹夫 殿
|  |  | 受注者 住 所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
次のとおり手直し工事等を完了しましたので、お届けします。
| 件名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| 施行場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  |  | 地内
| 手直し期限 | 年 月 日 |  | 手直し完了 | 年 月 日
| 手直し事項 |  |  | 処 置 事 項
| 命令 | 年 月 日 |  | 手直し工事等完了検査復命書
| 完了 | 年 月 日
年 月 日
上記手直し工事等の完了検査の結果合格と認めます。
検査員
様式一覧
入力シートへ

## 工事修補承諾書(県参考様式)
参考様式第102号の1
令和 年 月 日
検 査 員 殿
|  |  |  | 受 注 者 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
工 事 修 補 承 諾 書
検査の結果、修補の指示があった下記の事項について、修補を承諾します。
| 工事名 | 市道〇〇線舗装打換工事
指 示 事 項
修 補 期 限 |  |  | 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 軽易な修補工事完了届(県参考様式)
様式第102号の2
令和 年 月 日
検 査 員 殿
|  | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役社長 □□□□
修補工事完了届
下記のとおり、修補工事が完了しましたのでお届けします。
記
| 工 事 名 | 市道〇〇線舗装打換工事
| 工事場所 | 南砺市 井波 地内 |  |  | 地内
| 修補期限 | 年 月 日
| 修 補 事 項 |  |  | 処 置 事 項
様式一覧
入力シートへ